## 기본 정보
교과목 | 객체지향설계
분반 | 1분반
조 번호 | 2조
프로젝트 | 웹메일 시스템
조원 (제출자는 반드시 'O'으로 표시) | 학번/성명 | 제출자
| 20183150/김부성 | O
20173196/손관욱
20203155/이혜리
본 문서는 프로젝트 모니터링 서비스를 사용하기 위한 문서 템플릿이며, 저작권은 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 이종민교수에게 있습니다. 본 문서와 관련 서비스를 사용하려면 이용 계약을 체결하여야 합니다.
* 사용 시 유의 사항 1. 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다. 2. 필요한 경우 도구 쉬트에 있는 값을 적절히 수정하여 사용할 수 있습니다.

## 기능요구사항
| 추정치 총합 | 131 | 완료 총합(B) | 101 | 진행 총합(A) | 13
| 기능 요구사항 수 | 43 | 진행&완료 총합(C) | 0
| 완료 기능 요구사항 수 | 34 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 114
| 반복 대상 요구사항 수 | 6
| 반복 대상 일량 | 13
* 아래 부분만 수정 가능! 현재 셀의 배치 수정시 측정 오류 발생함
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 비고
SFR-WM100 | 로그인 기능 | 0 | 중
SFR-WM101 | 사용자 정보를 폼 입력받는다. | 2 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM102 | 사용자 인증을 한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM103 | 관리자 또는 일반 메일 사용자에 맞는 화면을 보여준다. | 2 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM104 | 로그인 실패 시 로그인 실패 화면을 보여준다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM105 | 로그인 실패 시 로그인 실패 메시지를 출력한다. | 2 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 손관욱 | 완전화 유지보수
SFR-WM106 | 로그아웃 후에는 뒤로가기 선택 시 메인페이지로 갈 수 없다 | 3 | 상 | 구현 | TBD | TRUE | 이혜리 | 교정 유지보수
SFR-WM200 | 사용자관리 | 0 | 중
SFR-WM201 | 사용자 추가 또는 삭제를 선택할 수 있다. | 2 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM202 | 사용자 추가를 위한 정보를 입력한다. | 2 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM203 | 메일 서버에 연결하여 사용자를 추가한다. | 5 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | LJM | 메일 서버 정보는 system.properties에 있음.
SFR-WM204 | 사용자 추가 성공 또는 실패를 알린다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM205 | 사용자 제거를 위해 현재 사용자 목록을 보여준다. | 3 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM206 | 제거할 사용자를 선택한다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM207 | 메일 서버에 연결하여 사용자를 제거한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM208 | 사용자 제거 성공 또는 실패를 알린다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM209 | 시스템 관리자 정보 변경이 가능하다. | 3 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 손관욱 | 완전화 유지보수
SFR-WM210 | 메일 사용자 회원 정보 변경이 가능하다. | 3 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 손관욱 | 완전화 유지보수
SFR-WM211 | 메일 사용자는 개인적으로 회원가입이 가능하다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 김부성 | 완전화 유지보수
SFR-WM212 | 메일 사용자는 자신이 직접 탈퇴할 수 있다. | 2 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 이혜리 | 완전화 유지보수
SFR-WM213 | 사용자 등록 등 일정 크기 이상의 입력이 들어오는 상황을 제거한다. | 5 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 이혜리 | 예방 유지보수
SFR-WM214 | 이전에 탈퇴한 아이디로는 다시 회원가입을 할 수 없다 | 5 | 중 | 설계 | TBD | TRUE | 김부성 | 예방 유지보수
SFR-WM300 | 메일쓰기 | 0 | 상
SFR-WM301 | 메일 쓰기를 선택한다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM302 | 메일 쓰기를 위한 메일 헤더와 본문을 작성한다. | 3 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM303 | 메일 쓰기 시 파일을 첨부할 수 있다. | 5 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM304 | SMTP 서버를 통하여 메일 전송을 한다. | 8 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM305 | 메일 쓰기 결과를 보여준다. | 2 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM306 | 일정 기간이 지나면 첨부파일로 등록된 파일이 자동 삭제된다. | 5 | 중 | 구현 | TBD | TRUE | 김부성 | 예방 유지보수
SFR-WM307 | 수신하는 사용자가 없을 때 메시지 전송 실패 메시지를 출력한다. | 3 | 중 | 테스팅 | TBD | FALSE | 손관욱 | 교정 유지보수
SFR-WM400 | 메일 읽기 | 0 | 상
SFR-WM401 | 메일 서버에서 메시지 목록을 가져온다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM402 | 받은 메시지 목록에서 필요한 정보만 목록 형태로 사용자에게 보여준다. | 2 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM403 | 메시지 목록에서 특정 메시지를 선택하여 삭제한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM404 | 메시지 목록이 길 경우 페이지 단위로 처리해준다. | 5 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 김부성 | 완전화 유지보수
SFR-WM405 | 요청한 메시지 목록이 오지 않을 경우 오류 원인을 보여주고 주메뉴로 이동한다. | 3 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM406 | 메시지 목록에서 메일 제목을 선택하여 해당 메일을 메일 서버에게 요청한다. | 5 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM407 | 수신한 메일로부터 메일 헤더와 메일 본문 내용을 추출한다. | 8 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM408 | 메일 헤더와 메일 본문을 보여준다. | 2 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM409 | 첨부 파일을 내려받는다. | 3 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM410 | 보고 있는 메일에 대한 답장을 한다. | 5 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM411 | 보고 있는 메일을 삭제한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | LJM
SFR-WM412 | 메시지 읽음 표시를 확인할 수 있다. | 2 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | 이혜리 | 완전화 유지보수
SFR-WM413 | 자신이 보낸 메일을 확인할 수 있다. | 2 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 이혜리 | 완전화 유지보수
SFR-WM500 | 휴지통 | 0 | 중 |  |  |  |  | 완전화 유지보수
SFR-WM501 | 사용자 메일 삭제시 휴지통으로 이동한다. | 2 | 상 | 분석 | TBD | TRUE | 손관욱
SFR-WM502 | 휴지통에 있는 메일을 복구할 수 있다. | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 이혜리
SFR-WM503 | 일정 시간이 지나면 완전 삭제 시킨다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 손관욱
SFR-WM600 | 사용자 정보 암호화 | -1 | 중 |  |  |  |  | 예방 유지보수
SFR-WM601 | 사용자 패스워드를 암호화할 수 있다. | -1 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 김부성
SFR-WM700 | 파일 저장소 변경 DB | -1 | 중 |  |  |  |  | 적응/예방 유지보수
SFR-WM701 | 데이터 저장을 DB로 변경한다. | -1 | 중 | 시작 | TBD | TRUE | 김부성
SFR-WM702 | 회원 정보를 DB에 저장할 수 있다. | -1 | 상 | 시작 | TBD | TRUE | 김부성
SFR-WM703 | URL을 이용하여 파일을 저장한다. | -1 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | 김부성
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | 1분반 | 1조 | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | 2분반 | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  | 3분반 | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  | 통합 | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조 | spring_pm개발
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조 | (교과목명에 여백문자 허용 안 됨)
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조
16조